## 7-НКРЕКП
Додаток 7 до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.7)
ЗВІТНІСТЬ Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2017 рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
за ________12 місяців__________2017 року
(квартал)
Подають | [11 empty] | Термін подання | [7 empty] | Форма № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна)
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та когенераційних установках) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії | [11 empty] | останнє число місяця, наступного за звітним | [7 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні
Респондент:
Найменування суб’єкта господарювання: |  |  | Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго"
Код ЄДРПОУ: |  |  | 03346058
Місцезнаходження: |  |  | 76000 м.Івано-Франківськ, вул.Б.Хмельницького, 59А
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Код рядка | Схвалено на планований період в цілому за інвестиційною програмою | [5 empty] | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) |  | Стан виконання (з наростаючим підсумком) | [5 empty] | Виконавець робіт, послуг, продавець товару | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Очікувані показники після впровадження інвестицій |  | Залишилось не профінансованим |  | Номер додатка в пояснювальній записці з поясненням щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному виразі
[11 empty] | профінансовано |  |  |  | освоєно
|  |  | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання: |  |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економічний ефект, тис. грн | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг фінансування, тис. грн | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг фінансування, тис. грн, у т. ч. за способом виконання: |  |  | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн |  |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економічний ефект, тис. грн | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг інвестицій, тис. грн
|  |  |  | усього | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | [5 empty] | усього | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
І | Виробництво теплової енергії
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1
| Усього за підпунктом 1.1 | 005 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1
| Усього за підпунктом 1.2 | 010 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
1.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.3.1
| Усього за підпунктом 1.3 | 015 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
1.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.4.1
| Усього за підпунктом 1.4 | 020 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
1.5 | Інші заходи, у тому числі:
1.5.1
| Усього за підпунктом 1.5 | 025 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
Усього за розділом I |  | 030 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
ІІ | Транспортування теплової енергії
2 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2.1.1 | Реконструкція магіст-ральної теплової мережі від ТК 3-50/72 до ТК 3-50/73 по вул.Стуса, 28 |  | 145 м.п. Ø 219/315мм (в однотруб-ному виміру) | 400.51 | 400.51 | 0 |  | 68.69 | 145 м.п. Ø 219/315мм (в однотруб-ному виміру) | 400.51 | 155,1 м.п. Ø 219/315мм (в однотруб-ному виміру) | 221.9068 | 221.9068 | 0 | 155,1 м.п. Ø 219/315мм (в однотруб-ному виміру) | 221.906 | Х | Акт №Э-0000185 від 31.12.17р. (форма ОЗ-2) Платіжне доручення №692 від 28.08.17р. | 5.66 | 63.58 | Х | 0 | Додаток 1
2.1.2 | Реконструкція магіст-ральної теплової мережі від ІВТ 18-13 до НО-10 (нерухома опора) по вул.Вовчинецька |  | 357 м.п. Ø 325/450мм (в однотруб-ному виміру) | 1706.14 | 1706.14 | 0 | 12.56 | 280.12 | 357 м.п. Ø 325/450мм (в однотруб-ному виміру) | 1706.14 | 349,58 м.п. Ø 325/450мм (в однотруб-ному виміру) | 1257.7996 | 1257.7996 | 0 | 0 | 0 | Х | Платіжне доручення №694 від 07.12.17р., №695 від 26.12.17р. | 12.09 | 256.61 | Х | 0 | Додаток 2
2.1.3 | Реконструкція магіст-ральної теплової мережі від ТК 1-56/007 до ТК 1-56/008 біля АС2 |  | 250 м.п. Ø 273/400мм (в однотруб-ному виміру) | 889.27 | 889.27 | 0 | 9.48 | 155.77 | 250 м.п. Ø 273/400мм (в однотруб-ному виміру) | 889.27 | 259,2 м.п. Ø 273/400мм (в однотруб-ному виміру) | 615.9773 | 615.9773 | 0 | 0 | 0 | Х | Платіжне доручення №693 від 28.09.17р., №66 від 30.11.17р., №197 від 30.08.17р. | 9.67 | 150.24 | Х | 0 | Додаток 3
| Усього за підпунктом 2.1 | 035 | Х | 2995.92 | 2995.92 | 0 |  | 504.58 | Х | 2995.92 | Х | 2095.6836 | 2095.6836 | 0 | Х | 221.906 | Х | Х | Х | 470.43 | Х | 0
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.1
| Усього за підпунктом 2.2 | 040 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1
| Усього за підпунктом 2.3 | 045 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1
| Усього за підпунктом 2.4 | 050 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
2.5 | Інші заходи, у тому числі:
2.5.1
| Усього за підпунктом 2.5 | 055 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
Усього за розділом II |  | 060 | Х | 2995.92 | 2995.92 | 0 |  | 504.58 | Х | 2995.92 | Х | 2095.6836 | 2095.6836 | 0 | Х | 221.906 | Х | Х | Х | 470.43 | Х | 0
[12 empty] | 2 | [9 empty] | Продовження додатка 7
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ІІІ | Постачання теплової енергії
3 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
3.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
3.1.1
| Усього за підпунктом 3.1 | 065 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
3.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
3.2.1
| Усього за підпунктом 3.2 | 070 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
3.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
3.3.1
| Усього за підпунктом 3.3 | 075 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
3.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
3.4.1
| Усього за підпунктом 3.4 | 080 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
3.5 | Інші заходи, у тому числі:
3.5.1
| Усього за підпунктом 3.5 | 085 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
Усього за розділом III |  | 090 | Х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | 0 | Х | 0
Усього за інвестиційною програмою |  | 095 | Х | 2995.92 | 2995.92 | 0 | 0 | 504.58 | Х | 2995.92 | Х | 2095.6836 | 2095.6836 | 0 | Х | 221.906 | Х | Х | Х | 470.43 | Х | 0
Гайда Р.Д.
|  | (підпис керівника (власника)) | 6: (ініціали, прізвище)
Рошнівська Л.М.
|  | (підпис головного бухгалтера) | 6: (ініціали, прізвище)
Лесів І.Я.
|  | (підпис виконавця) | 6: (ініціали, прізвище)
|  | телефон:(0342)56-35-55 факс:(0342)56-35-55 | 6: електронна пошта: __strateg@tke.if.ua___

## ДОДАТОК 1
Додаток 1 до форми № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна)
Інформація щодо надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою та їх цільового використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою на 2017 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
за 2017 рік
Подають | [6 empty] | Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні | [6 empty] | останнє число місяця, наступного за звітним періодом
Респондент:
Найменування суб’єкта господарювання: |  | Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго"
Код ЄДРПОУ: |  | 3346058
Місцезнаходження: |  | 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59 А
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Обсяги надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою
(без ПДВ)
№ з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Код рядка | Планований (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми |  | Фактичний обсяг коштів для виконання інвестиційної програми (з наростаючим підсумком) | Перераховано на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)
|  |  |  | Усього | грн/Гкал
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4
І | Показники по групі споживачів "Населення"
1.1 | Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі: | тис. грн | 005 | 0 | х | 0
1.1.1 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 010 | 0 |  | 0 | х
1.1.2 | виробничі інвестиції з прибутку | тис. грн | 015 | 0 |  | 0 | х
1.2 | Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) | тис. Гкал | 020 |  | х |  | х
ІІ | Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"
2.1 | Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі: | тис. грн | 025 | 0 | х | 0
2.1.1 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 030 | 0 |  | 0 | х
2.1.2 | виробничі інвестиції з прибутку | тис. грн | 035 | 0 |  | 0 | х
2.2 | Обсяг реалізації теплової енергії | тис. Гкал | 040 |  | х |  | х
ІІІ | Показники по групі споживачів "Релігійні організації"
3.1 | Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі: | тис. грн | 045 | 0 | х | 0
3.1.1 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 050 | 0 |  | 0 | х
3.1.2 | виробничі інвестиції з прибутку | тис. грн | 055 | 0 |  | 0 | х
3.2 | Обсяг реалізації теплової енергії | тис. Гкал | 060 |  | х |  | х
ІV | Показники по групі споживачів "Інші споживачі"
4.1 | Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі: | тис. грн | 065 | 0 | х | 0
4.1.1 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 070 | 0 |  | 0 | х
4.1.2 | виробничі інвестиції з прибутку | тис. грн | 075 | 0 |  | 0 | х
4.2 | Обсяг реалізації теплової енергії | тис. Гкал | 080 |  | х |  | х
V | Інші джерела фінансування Інвестиційної програми
5.1 | невикористані кошти попередніх періодів | тис. грн | 085 |  | х
5.2 | інші кошти (розшифрувати), у тому числі: | тис. грн | 090 |  | х
5.2.1 |  | тис. грн | 095 |  | х
5.2.2 |  | тис. грн | 100 |  | х
VІ | Усього за всіма джерелами фінансування | тис. грн | 105 | 0 | х | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Продовження додатка 1 до форми № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна)
Стан використання коштів із спецрахунку для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)
[6 empty] | (з ПДВ) | (без ПДВ)
№ з/п | Дата платежу | Номер та назва заходу відповідно до фінансового плану схваленої інвестиційної програми |  |  |  | Сума, тис. грн | Виконавець робіт, послуг, продавець товару
1 | 28.08.2017р. | 1.Реконструкція магістральної теплової мережі від ТК3-50/72 до Тк3-50/73 по вул. Стуса, 28 |  |  |  | 256.183 | ТзОВ "Термо - Ізол"
2 | 28.09.2017 р. | 3.Реконструкція магістральної теплової мережі від ТК 1-56/007 до ТК 1-56/008 біля АС2 |  |  |  | 360 | ТзОВ "Термо - Ізол"
3 | 7.12.2017 р. | 2.Реконструкція магістральної теплової мережі від ІВТ 18-13 до НО-10 (нерухома опора) по вул. Вовчинецька |  |  |  | 500 | ТзОВ "Термо - Ізол"
4 | 26.12.2017 р. | 2.Реконструкція магістральної теплової мережі від ІВТ 18-13 до НО-10 (нерухома опора) по вул. Вовчинецька |  |  |  | 1009.359 | ТзОВ "Термо - Ізол"
Усього | х | х |  |  |  | 2125.542 | 1700.43
Рущак В.С.
(підпис керівника (власника)) |  |  |  |  | (ініціали, прізвище)
Рошнівська Л.М.
(підпис головного бухгалтера) |  |  |  |  | (ініціали, прізвище)
Лесів І.Я.
(підпис виконавця) |  |  |  |  | (ініціали, прізвище)
телефон: (0342) 56-35-55 факс: (0342) 56-35-55 |  |  |  |  | електронна пошта:________________ | strateg@tke.if.ua